REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA

I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

# PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU

IMPLEMENTACIJSKI PRIRUČNIK

Zagreb, lipanj 2024.

SADRŽAJ

1.	UKRATKO O PROGRAMU	3

2.	PODRUČJA ULAGANJA	3

3.	PRIHVATLJIVI TROŠKOVI	4

4.	PROVEDBA PROJEKATA	5

4.1.	Zahtjev za nadoknadu sredstava	5

4.2.	Završno izvješće	6

4.3.	Nabava	6

4.4.	Oprema	6

4.5.	Nadzor	6

4.6.	Vidljivost	7

# UKRATKO O PROGRAMU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku: Ministarstvo) u skladu sa Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12), nositelj je Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine (u nastavku teksta: Program).

Cilj Programa jest jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini.

Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajednički rad za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

# PODRUČJA ULAGANJA

Program se sastoji od slijedećih područja ulaganja:

- Prioritet 1. Prekogranično umrežavanje i jačanje kapaciteta

- Prioritet 2. Investicijski projekti

Prihvatljive aktivnosti

Prioritet 1. Prekogranično umrežavanje i jačanje kapaciteta:

- Programi stručne i praktične edukacije s posebnim naglaskom na edukacije iz    područja  pripreme i provedbe europskih projekata i programa Europske unije

- Izrada studija i projektno-tehničke dokumentacije za projekte od značaja za lokalni i regionalni razvoj

- Organizacija studijskih posjeta s ciljem prekograničnog umrežavanja te razmjene znanja i iskustava u regionalnom razvoju i provedbi razvojnih projekata

- Nabava opreme

- Manji infrastrukturni radovi

Prioritet 2. Investicijski projekti:

- Infrastrukturni radovi koji doprinose lokalnom i regionalnom razvoju

- Nabava opreme za projekte koji doprinose lokalnom i regionalnom razvoju

# PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivim se smatraju troškovi koji su:

- neophodni za provođenje projekta i u skladu su s principima dobrog financijskog upravljanja, posebno u odnosu na novčane iznose i isplativost troškova,

- nastali tijekom provedbe projekta od strane izvoditelja radova/izvršitelja usluga, na temelju sklopljenih važećih ugovora s Vodećim partnerom i Partnerom i u skladu s tehničkom dokumentacijom i troškovnikom radova,

- dostavljeni po situacijama/računima za stvarno izvedene radove/izvršene usluge,

- evidentirani u poslovnom izvješću i poreznoj dokumentaciji Vodećeg partnera i Partnera, uz uvjet da ih se može provjeriti, identificirati te potkrijepiti izvornim dokumentima.

Prihvatljivim troškovima smatrat će se i troškovi nastali na nastavku već započetog projekta i to po situacijama koje su ispostavljene Vodećem Partneru i Partneru u provedbenom razdoblju.

Troškovi provedbe projekta su prihvatljivi u razdoblju od 01. siječnja 2024. do 30. studenog 2024. godine.

Ministarstvo ostavlja mogućnost produženja trajanja projekta u opravdanim slučajevima najkasnije do 31. ožujka 2025. godine. Ukoliko Vodeći partner i/ili Partner ne uspiju dovršiti provedbu projekta ugovorenog u sklopu Javnog poziva Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2024. godinu do 30. studenoga 2024. godine, taj Vodeći partner i/ili Partner neće imati pravo aplicirati na poziv za 2025. godinu.

O produljenju razdoblja prihvatljivosti troškova iz prethodnog stavka odlučuje Ministarstvo po zaprimanju obrazloženog zahtjeva Vodećeg partnera/Partnera za produljenje navedenog razdoblja prihvatljivosti troškova. U slučaju odobrenja zahtjeva Vodećeg partnera/Partnera Ministarstvo i Vodeći partner/Partner sklapaju Dodatak Ugovora o financiranju.

Sljedeća vrsta troška se smatra prihvatljivom:

- trošak vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom (ugovor o djelu nije prihvatljiv trošak)

- trošak promidžbe/vidljivosti projekta;

- trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (isključivo za prioritetno područje ulaganja 1 ukoliko isti nije jedini trošak projekta);

- troškovi opremanja;

- trošak izvođenja radova i nadzora gradnje;

- troškovi vanjskih pružatelja usluga.

Neprihvatljivi troškovi

- trošak plaće i ostalih naknada djelatnika institucije projektnog partnera;

- trošak rabljene opreme;

- ugovor o djelu;

- dugovi ili naknade za gubitke ili dugovanja;

- dugovanja za kamate i rate odobrenih kredita;

- stavke već financirane iz drugih izvora;

- gubitci na tečajnim razlikama;

- trošak PDV-a;

- troškovi amortizacije;

- leasing;

- jamstva;

- trošak službenih putovanja

- dnevnice za službena putovanja

# PROVEDBA PROJEKATA

Ukoliko Vodeći partner i Partner ne provode Projekt u skladu s preuzetim obvezama iz Ugovora o financiranju, Ministarstvo zadržava pravo obustave isplata i/ili raskid Ugovora.

Ako Vodeći partner i Partner ne ispunjavaju uvjete iz Ugovora, udio Ministarstva može biti smanjen i/ili Ministarstvo može zatražiti cjelokupni ili djelomični povrat već isplaćenih sredstava.

  - Zahtjev za nadoknadu sredstava

Nakon što su ispunjeni uvjeti iz Ugovora, Ministarstvo obavlja plaćanje u jednoj rati na račun Vodećeg partnera i Partnera prema dostavljenom Zahtjevu za nadoknadu sredstava za stvarno izvedene aktivnosti/ radove na Projektu.

Uz  Zahtjev za nadoknadu sredstava Vodeći partner i Partner obavezni su dostaviti

- Izjavu korisnika (Vodeći partner i Partner) o izbjegavanju dvostrukog financiranja

- Izjavu korisnika (Vodećeg partnera i Partnera) da su postupci Javne nabave provedeni u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz područja Javne nabave

- Izjavu korisnika (Vodećeg partnera i  Partnera) o ulaganjima u građevinu

- potvrdu banke o otvorenom deviznom računu u eurima iz koje je vidljiv IBAN, SWIFT, naziv banke, broj banke, ulica i kućni broj banke, poštanski broj i grad sjedišta banke

- popunjen obrazac Zahtjeva za nadoknadu sredstava

- račun/e

- izvadak o stanju i promjenama na transakcijskom računu kojim dokazuje da je za izvedene aktivnosti/radove na projektu izvršio plaćanje (bankovni nalog nije prihvatljiv dokaz plaćanja)

- fotodokumentaciju koja bilježi tijek izvršenja radova (obavezna barem jedna fotografija na kojoj je vidljiva oznaka vidljivosti iz točke 4.6. ovog Priručnika)

- popunjen i ovjeren obrazac Završnog izvješća (sa detaljnim opisom provedenih aktivnosti)

- dokaze o provedenim zajedničkim aktivnostima

Navedena dokumentacija dostavlja se isključivo u elektronskom obliku na e-mail adresu: RH-BIH@mrrfeu.hr. Plaćanje na račun Vodećeg partnera i Partnera bit će izvršeno kada Vodeći partner i Partner dostave potpunu dokumentaciju sukladno ovom Implementacijskom priručniku, a u skladu sa rokovima navedenima u Ugovoru o financiranju.

Dokumentacija zaprimljena putem pošte neće se smatrati važećim načinom dostave dokumentacije, te ista neće biti uzeta u obzir.

Vodeći partner i Partner obavezni su koristiti tečaj stranice InforEuro za mjesec u kojem predaju Zahtjev za nadoknadu sredstava: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en

  - Završno izvješće

Završno izvješće mora biti na hrvatskom jeziku. Uz Zahtjev za nadoknadu sredstava, Vodeći partner i Partner obavezni su dostaviti popunjeni i ovjeren obrazac Završnog izvješća.

Krajnji rok za dostavu Završnog izvješća je 01. prosinca 2024. godine.

## Nabava

Vodeći partner i Partner moraju provesti postupke nabave u skladu s važećim zakonima i pravilima o transparentnosti i jednakom odnosu prema svim potencijalnim ugovarateljima, pri čemu  treba izbjegavati sukob interesa.

Nakon zaprimljene obavijesti o provedenom postupku nabave i saznanja o mogućim uštedama, Ministarstvo može izvršiti preraspodjelu potencijalno neiskorištenih sredstva na projekte s Rezervne liste projekata.

## Oprema

Vodeći partner i Partner obavezni su na svu opremu nabavljenu u sklopu projekta označiti naljepnicama. Naljepnice moraju sadržavati osnovne elemente vidljivosti iz točke 4.6. ovog Implementacijskog priručnika.

Vodeći partner i Partner obavezni su čuvati nabavljenu opremu 3 godine nakon završetka projekta.

## Nadzor

Ministarstvo vrši redovni nadzor nad provedbom Projekta, a Vodeći partner i Partner obavezni su provoditi detaljni nadzor te osigurati stručni nadzor (ukoliko isto nalaže zakon) nad provedbom Projekta.

Vodeći partner i Partner dužni su omogućiti predstavnicima Ministarstva uvid u svu dokumentaciju vezanu uz provođenje Projekta kao i kontrolu Projekta na terenu. Predstavnici Ministarstva obavljaju pregled Projekta na terenu.

## Vidljivost

Za dodijeljeno financiranje Vodeći partner i Partner dužni su osigurati javno informiranje o dodijeljenim sredstvima za provedbu Projekta i na taj način stvoriti njegovu prepoznatljivost u lokalnoj zajednici (primjerenom oznakom na financiranoj građevini, nabavljenoj opremi, u izvješćima ili objavama koje proizlaze iz Projekta ili tijekom javnih događanja vezanih uz Projekt i slično).

Vodeći partner i Partner obavezni su zadovoljiti sljedeće elemente vidljivosti:

Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine financiralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske

Naziv projekta

IZJAVA VODEĆEG PARTNERA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Ja, _____________________________________, kao odgovorna osoba Vodećeg partnera  projekta (naziv projekta) _____________________ na funkciji ________________________, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću dajem

I Z J A V U

da aktivnosti uključene u Projekt i troškovi vezani uz iste ne podliježu dvostrukom financiranju iz drugih projekata, programa ili sustava financiranja iz javnih sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i proračuna Europske unije.

Odgovorna osoba Vodećeg partnera:

_______________________________

(potpis, pečat)

IZJAVA  PARTNERA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Ja, _____________________________________, kao odgovorna osoba Partnera  projekta (naziv projekta) _____________________ na funkciji ________________________, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću dajem

I Z J A V U

da aktivnosti uključene u Projekt i troškovi vezani uz iste ne podliježu dvostrukom financiranju iz drugih projekata, programa ili sustava financiranja iz javnih sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i proračuna Europske unije.

Odgovorna osoba Partnera:

_______________________________

(potpis, pečat)

IZJAVA VODEĆEG PARTNERA  DA SU POSTUPCI JAVNE NABAVE PROVEDENI U SKLADU SA ZAKONSKIM I PODZAKONSKIM PROPISIMA IZ PODRUČJA JAVNE NABAVE

Ja, _____________________________________, kao odgovorna osoba Vodećeg partnera projekta (naziv projekta) _____________________ na funkciji________________________, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću dajem

I Z J A V U

da su svi postupci nabave za Projekt provedeni u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja javne nabave.

Odgovorna osoba Vodećeg partnera :

_______________________________

(potpis, pečat)

IZJAVA  PARTNERA  DA SU POSTUPCI JAVNE NABAVE PROVEDENI U SKLADU SA ZAKONSKIM I PODZAKONSKIM PROPISIMA IZ PODRUČJA JAVNE NABAVE

Ja, _____________________________________, kao odgovorna osoba Partnera projekta (naziv projekta) _____________________ na funkciji ________________________, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću dajem

I Z J A V U

da su svi postupci nabave za Projekt provedeni u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja javne nabave.

Odgovorna osoba  Partnera :

_______________________________

(potpis, pečat)

IZJAVA VODEĆEG PARTNERA O ULAGANJIMA U GRAĐEVINU

(molimo tekstualni dio obrasca popuniti korištenjem računala)

Ja, ____________________________________, kao odgovorna osoba Vodećeg partnera _____________________________ (navesti puni naziv pravnog subjekta na kojeg se Izjava odnosi) na funkciji ________________________, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću dajem

I Z J A V U

da građevina koja će se financirati / opremati / u kojoj će biti pohranjena oprema nabavljena u sklopu projekta _________________________________ (naziv projekta):

- Posjeduje svu potrebnu dokumentaciju i ovlaštenja u skladu sa zakonima i drugim propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje matične države

- Nije primjenjivo jer u sklopu projekta neće biti nabave opreme ni infrastrukturnih radova.

Odgovorna osoba

Vodećeg partnera:

____________________________

(potpis, pečat)

Napomena: Ovu Izjavu je obvezan popunit Vodeći partner. Jednu od ponuđenih opcija  a) ili b) potrebno je zaokružiti ručno.

IZJAVA PARTNERA O ULAGANJIMA U GRAĐEVINU

(molimo tekstualni dio obrasca popuniti korištenjem računala)

Ja, ____________________________________, kao odgovorna osoba Partnera _____________________________ (navesti puni naziv pravnog subjekta na kojeg se Izjava odnosi) na funkciji ________________________, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću dajem

I Z J A V U

da građevina koja će se financirati / opremati / u kojoj će biti pohranjena oprema nabavljena u sklopu projekta _________________________________ (naziv projekta):

- Posjeduje svu potrebnu dokumentaciju i ovlaštenja u skladu sa zakonima i drugim propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje matične države

- Nije primjenjivo jer u sklopu projekta neće biti nabave opreme ni infrastrukturnih radova.

Odgovorna osoba

Partnera:

____________________________

(potpis, pečat)

Napomena: Ovu Izjavu je obvezan popunit Partner. Jednu od ponuđenih opcija a) ili b) potrebno je zaokružiti ručno

| Zahtjev za nadoknadu sredstava |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv projekta: |  |  |  |  |  |  |
| Naziv podnositelja Zahtjeva za nadoknadu sredstava: |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Naziv dobavljača | Broj računa/situacije | Datum plaćanja računa/situacije | Iznos računa/situacije izražen u RSD bez PDV-a | InforEuro tečaj konverzije koji je korišten | Iznos računa/situacije izražen u EUR bez PDV-a |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |

Vodeći partner i Partner obavezan je koristiti tečaj stranice InforEuro za mjesec u kojem predaje Zahtjev za nadoknadu sredstava.

Odgovorna osoba podnositelja

_______________________________

(potpis, pečat)

| Završno izvješće |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta: |  |
| Naziv podnositelja Završnog izvješća: |  |
| Opis zajedničke/ih aktivnosti koju su proveli projektni partneri (najviše 400 riječi) |  |
| Važnost realizacije projekta s obzirom na ciljeve i prioritete Poziva (najviše 400 riječi) |  |
| Glavne aktivnosti i ostvareni rezultati koje su postigli Vodeći partner / Partner (navesti točne brojke i podatke predmetnih investicija u infrastrukturu, podatke o nabavljenoj opremi i količini iste, uslugama vanjskih stručnjaka itd. Potrebno je navesti točne lokacije na kojima je rađena infrastruktura, gdje se nalazi instalirana oprema itd.) |  |

Odgovorna osoba podnositelja

_______________________________

(potpis, pečat)

Trošak službenih putovanja je prihvatljiv ukoliko je isti u cijelosti organiziran od strane vanjskog pružatelja usluge (isključujući dnevnice).